BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DISHNET - NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KINH DOANH ẨM THỰC

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Lê Văn Cường	28211101747

Phạm Đình Vân Ly	28201104777

Phan Thị Lệ Thi	28201105193

Huỳnh Thị Vy	28201100721

Trần Thị Mai Yên	28201103582

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | DISHNET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống DishNet - Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 10/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |
| Quản lý dự án | Lê Văn Cường | levancuong31012004@gmail.com | 0384301410 |
| Thành viên trong đội | Phạm Đình Vân Ly | vanly162325@gmail.com | 0395562405 |
|  | Phan Thị Lệ Thi | phanthiqnk@gmail.com | 0358393359 |
|  | Huỳnh Thị Vy | vythi930309@gmail.com | 0386755402 |
|  | Trần Thị Mai Yên | yenchs1007@gmail.com | 0788661792 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống DishNet – Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |
| Người thực hiện | Phan Thị Lệ Thi, Trần Thị Mai Yên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Thị Mai Yên | 15/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Thị Lệ Thi | 15/03/2026 | Hoàn thành tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Minh Nhật | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Minh Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Văn Cường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Phạm Đình Vân Ly | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Thị Lệ Thi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Huỳnh Thị Vy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Thị Mai Yên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	7

1.1. Mục đích tài liệu	7

1.2. Mục tiêu hệ thống	7

1.3. Ràng buộc	8

1.4. Công cụ và phương pháp quản lý hệ thống	8

2. TỔ CHỨC NHÓM	9

2.1. Thông tin nhóm scrum	9

2.2. Vai trò trách nhiệm	9

2.3. Cách thức liên lạc	10

2.4. Báo cáo	11

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	12

3.1. Phạm Vi	12

3.2. Work Breakdown Structure	14

4. LỊCH/ QUẢN LÝ THỜI GIAN	14

4.1. Các cột mốc	14

4.2. Lịch trình dự án	15

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	28

5.1. Đơn giá	28

5.2. Chi phí chi tiết	28

5.3. Chi phí khác	28

5.4. Tổng chi phí	29

5.4.1. Chi phí/ giờ	29

5.4.2. Tổng dự án	29

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	29

7. RỦI RO DỰ ÁN	32

8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	35

8.1. Mục tiêu chất lượng	35

8.2. Chỉ số	35

8.3. Bảng kiểm tra	36

8.4. Báo cáo sự cố và khắc phục	37

9. Quản lý cấu hình	37

10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	38

10.1. Công nghệ phát triển hệ thống	38

10.2. Môi trường	38

10.3. Các ràng buộc khác	38

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO	38

# GIỚI THIỆU

## Mục đích tài liệu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, nhu cầu đặt mua đồ ăn trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội... Người dùng không chỉ mong muốn đặt món nhanh chóng, tiện lợi mà còn có nhu cầu tham khảo đánh giá và chia sẻ trải nghiệm ẩm thực với cộng đồng.

Đề tài “Xây dựng hệ thống DishNet – Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực.” là một nền tảng kết hợp giữa mạng xã hội và mua bán ẩm thực trực tuyến, hệ thống giúp các cửa hàng, quán ăn hoặc cá nhân kinh doanh ẩm thực có thêm một kênh quảng bá và bán sản phẩm hiệu quả thông qua các tính năng như đăng bài giới thiệu món ăn và tương tác với khách hàng.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng hỗ trợ người dùng đăng bài chia sẻ trải nghiệm, đánh giá và bình luận về các món ăn hoặc cửa hàng, góp phần hình thành một cộng đồng trực tuyến nơi mọi người có thể trao đổi và khám phá các trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

Thông qua việc xây dựng hệ thống DishNet, đề tài còn nhằm áp dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống thông tin để tạo ra một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tế, góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh ẩm thực và nâng cao trải nghiệm khám phá món ăn của người dùng.

## Mục tiêu hệ thống

Dự án DishNet – Nền tảng mạng xã hội kinh doanh ẩm thực được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử trong lĩnh vực ẩm thực, đáp ứng nhu cầu chia sẻ, tương tác và mua bán trực tuyến của người dùng và người bán.

- Phát triển nền tảng web tích hợp chức năng đăng bài, tương tác cộng đồng (thích, bình luận, theo dõi) và giao dịch đặt món, thanh toán trực tuyến trên cùng một hệ thống thống nhất.

- Thiết kế và triển khai mô hình tính điểm uy tín tài khoản và gian hàng, trong đó điểm đánh giá được tính theo trọng số dựa trên độ tin cậy của người đánh giá nhằm đảm bảo tính minh bạch và hạn chế gian lận.

- Phát triển chức năng cho phép người dùng mở gian hàng, quản lý sản phẩm, đơn hàng, doanh thu và chương trình khuyến mãi (voucher).

- Xây dựng hệ thống quản trị toàn diện cho phép quản lý tài khoản, nội dung, danh mục, đơn hàng và theo dõi thống kê hoạt động.

- Xây dựng hệ thống theo hướng dễ tích hợp, cho phép mở rộng thêm các chức năng trong tương lai như ứng dụng di động.

- Triển khai các cơ chế bảo mật cơ bản, bao gồm xác thực người dùng, phân quyền truy cập, mã hóa mật khẩu và bảo vệ dữ liệu trong quá trình giao dịch.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hiệu năng truy xuất.

- Áp dụng kiến trúc hệ thống web theo mô hình phân tầng nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì, dễ mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tối ưu trải nghiệm người dùng trên nền tảng web.

## Ràng buộc

- Dự án kết thúc trong thời gian: 2 tháng

- Chi phí cho dự án: hạn chế

- Nguồn lực: 5 người

## Công cụ và phương pháp quản lý hệ thống

- Ngôn ngữ & Framework: Node.js (Nestjs) và Next.js

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

- Công nghệ tích hợp: Socket.io cho chat real-time, API VNPAY cho thanh toán.

- Quy trình phát triển: áp dụng dụng quy trình Scrum.

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Văn Cường | 0384301410 | levancuong31012004@gmail.com | Scrum Master |
| ThS.Nguyễn Minh Nhật | 0905125143 | nhatnm2010@gmail.com | Product Owner |
| Phạm Đình Vân Ly | 0395562405 | vanly162325@gmail.com | Member |
| Phan Thị Lệ Thi | 0358393359 | phanthiqnk@gmail.com | Member |
| Huỳnh Thị Vy | 0386755402 | vythi930309@gmail.com | Member |
| Trần Thị Mai Yên | 0788661792 | yenchs1007@gmail.com | Member |

## Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Minh Nhật |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Lê Văn Cường |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | ThS. Nguyễn Minh Nhật |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

## Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo, Facebook |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Họp, Gặp mặt, Email, Facebook, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Facebook, Zalo |

## Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Facebook hoặc Email | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề. | Project team |

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm Vi

Đề tài tập trung phát triển một hệ thống nền tảng web trong lĩnh vực ẩm thực, tích hợp mạng xã hội và chức năng mua bán trực tuyến, với các phạm vi chính sau:

Đối với khách vãng lai:

- Xem bài đăng, hình ảnh món ăn được chia sẻ trên hệ thống.

- Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về món ăn, cửa hàng (quán ăn/nhà hàng online).

- Xem đánh giá, bình luận và điểm uy tín của gian hàng.

- Xem các nội dung xu hướng trong mục đề xuất hoặc “Hôm nay ăn gì?”.

- Đăng ký tài khoản.

Đối với người dùng:

- Đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.

- Đăng bài viết chia sẻ món ăn, hình ảnh và trải nghiệm cá nhân.

- Tương tác trên nền tảng: yêu thích, bình luận, theo dõi người dùng/gian hàng khác.

- Đặt mua món ăn trực tuyến từ các gian hàng.

- Thanh toán trực tuyến bằng VNPAY.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng và lịch sử giao dịch.

- Đánh giá chất lượng món ăn sau khi hoàn tất đơn hàng (trong thời gian quy định).

- Đăng ký mở cửa hàng, kiếm tiền từ nội dùng và chờ quản trị viên xét duyệt.

- Yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố.

Đối với người bán/nhà hàng:

- Quản lý cửa hàng sau khi được phê duyệt.

- Quản lý danh sách món ăn: thêm, sửa, xóa, cập nhật giá bán, hình ảnh và mô tả.

- Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái xử lý đơn (xác nhận, đang chuẩn bị, đã giao...).

- Tạo và quản lý khuyến mãi của cửa hàng.

- Xem báo cáo doanh thu, số lượng đơn hàng và thống kê hoạt động kinh doanh.

Đối với admin:

- Quản lý tài khoản người dùng và tài khoản cửa hàng.

- Xét duyệt yêu cầu đăng ký mở cửa hàng và kiếm tiền từ nội dung.

- Quản lý đơn hàng hệ thống.

- Quản lý doanh thu của hệ thống.

- Quản lý khuyến mãi của hệ thống

- Thống kê: tổng số người dùng, tổng số cửa hàng, tổng số đơn hàng trong ngày, doanh thu trong ngày.

- Quản lý yêu cầu hỗ trợ và xử lý báo cáo/khiếu nại.

## Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

# LỊCH/ QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 4 ngày | 14/03/2026 | 17/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 51 ngày | 18/03/2026 | 08/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 09/05/2026 | 09/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 10/05/2026 | 10/05/2026 |

## Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 12 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 10 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 2 | Thi |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 17/03/2026 | 40 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 10 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 4 | Thi,Yên |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 6 | Cường, Vy, Ly |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 6 | Yên, Ly, Cường |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Thi, Vy |
| 2.7 | Review tài liệu | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Phát triển | 18/03/2026 | 08/05/2026 | 534 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 18/03/2026 | 30/03/2026 | 134 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 4 | Yên, Ly |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 6 | Vy, Thi, Cường |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Quên mật khẩu, Thống kê hệ thống | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Review of Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quên mật khẩu, Thống kê hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.6 | Coding | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 24 |  |
|  | Code front – end Đăng nhập, Đăng ký | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Code front – end Quên mật khẩu, Thống kế hệ thống | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Code front – end Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Code front – end Quản lý tài khoản, quản lý doanh thu hệ thống | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Code front – end Quản lý khuyến mãi hệ thống | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Code back – end Đăng nhập, Đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Code back– end Quên mật khẩu, Thống kế hệ thống | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Code back – end Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Code back – end Quản lý tài khoản, quản lý doanh thu hệ thống | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Code back– end Quản lý khuyến mãi hệ thống | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Integrate Code | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Vy, Thi |
| 3.1.7 | Testing | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quên mật khẩu, Thống kê hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Cường |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quên mật khẩu, Thống kê hệ thống | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Ly |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập, Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Ly |
|  | Quên mật khẩu, Thống kê hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý đơn hàng hệ thống, Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý tài khoản, Quản lý doanh thu hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý khuyến mãi hệ thống | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Cường |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 20 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 10 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 31/03/2026 | 18/04/2026 | 200 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Yên, Ly |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 6 | Vy, Thi, Cường |
| 3.2.4 | Design User Interface for Sprint 2 | 02/04/2026 | 04/04/2026 | 30 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Tổng quan cửa hàng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Tìm kiếm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Hồ sơ cá nhân | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Tương tác bài viết | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 30 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tổng quan cửa hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tìm kiếm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Hồ sơ cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Tương tác bài viết | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 08/04/2026 | 12/04/2026 | 42 |  |
|  | Code front – end Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code front – end Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code front – end Tổng quan cửa hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code front – end Quản lý doanh thu cửa hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code front – end Quản lý menu cửa hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Code front – end Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code front – end Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code front – end Tìm kiếm | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code front – end Hồ sơ cá nhân | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code front – end Tương tác bài viết | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Code back – end Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code back – end Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code back – end Tổng quan cửa hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code back – end Quản lý doanh thu cửa hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code back – end Quản lý menu cửa hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Code back – end Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code back – end Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code back – end Tìm kiếm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code back – end Hồ sơ cá nhân | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code back – end Tương tác bài viết | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Integrate code | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ly |
| 3.2.7 | Testing | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 18 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tổng quan cửa hàng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Tìm kiếm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Hồ sơ cá nhân, Tương tác bài viết | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Cường |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 20 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Tổng quan cửa hàng | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Tìm kiếm | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Hồ sơ cá nhân | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Tương tác bài viết | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Ly |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 20 |  |
|  | Quản lý yêu cầu hỗ trợ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý báo cáo/ khiếu nại | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tổng quan cửa hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Quản lý doanh thu cửa hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Quản lý menu cửa hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý đơn hàng của cửa hàng | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Quản lý khuyến mãi cửa hàng | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Tìm kiếm | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Hồ sơ cá nhân | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Tương tác bài viết | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Cường |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 20 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 19/04/2026 | 08/05/2026 | 200 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Yên, Ly |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 6 | Vy, Thi, Cường |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 30 |  |
|  | Tương tác người dùng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Bảng xếp hạng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Trò chuyện | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Giỏ hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Đơn hàng của tôi | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Đánh giá đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 30 |  |
|  | Tương tác người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Bảng xếp hạng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Trò chuyện | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Giỏ hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Đơn hàng của tôi | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Đánh giá đơn hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.6 | Coding | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 42 |  |
|  | Code front – end Tương tác người dùng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code front – end Bảng xếp hạng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code front – end Trò chuyện | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code front – end Gửi yêu cầu hỗ trợ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code front – end Kiếm tiền từ nội dung | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Code front – end Đăng ký mở cửa hàng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code front – end Giỏ hàng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code front – end Thanh toán | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code front – end Đơn hàng của tôi | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code front – end Đánh giá đơn hàng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Code back – end Tương tác người dùng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code back – end Bảng xếp hạng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code back – end Trò chuyện | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code back – end Gửi yêu cầu hỗ trợ | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code back – end Kiếm tiền từ nội dung | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Code back – end Đăng ký mở cửa hàng | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Yên |
|  | Code back – end Giỏ hàng | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Vy |
|  | Code back – end Thanh toán | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Thi |
|  | Code back – end Đơn hàng của tôi | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Code back – end Đánh giá đơn hàng | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Ly |
|  | Integrate code | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Cường |
| 3.3.7 | Testing | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 18 |  |
|  | Tương tác người dùng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Bảng xếp hạng, Trò chuyện | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Giỏ hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Đơn hàng của tôi | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Đánh giá đơn hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Cường |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 20 |  |
|  | Tương tác người dùng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Bảng xếp hạng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Trò chuyện | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Cường |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Giỏ hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Thanh toán | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Đơn hàng của tôi | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Cường |
|  | Đánh giá đơn hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Ly |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 20 |  |
|  | Tương tác người dùng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Bảng xếp hạng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Trò chuyện | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Gửi yêu cầu hỗ trợ | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Kiếm tiền từ nội dung | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Cường |
|  | Đăng ký mở cửa hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ly |
|  | Giỏ hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Thi |
|  | Thanh toán | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Vy |
|  | Đơn hàng của tôi | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Yên |
|  | Đánh giá đơn hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Cường |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 20 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 10 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 10 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 10 | All Team |
| 5 | Final release | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 10 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 606 (HOUR) |  |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

## Đơn giá

FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí chi tiết

FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí khác

FinancialManagementPlanDocument.docx

## Tổng chi phí

### Chi phí/ giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Lê Văn Cường | Scrum Master | 70.000 |
| Nguyễn Minh Nhật | Product Owner | 60.000 |
| Phạm Đình Vân Ly | Team Member | 60.000 |
| Phan Thị Lệ Thi | Team Member | 60.000 |
| Huỳnh Thị Vy | Team Member | 60.000 |
| Trần Thị Mai Yên | Team Member | 60.000 |

### Tổng dự án

- Số lượng thành viên: 5 người

- Số ngày làm việc: 60 ngày

- Số giờ làm việc trên ngày của 1 người: 2 giờ/ngày

- Tổng số giờ làm việc của 1 người: 60 × 2 ≈ 120 giờ

- Chi phí trực tiếp = (Tổng chi phí lương từng người)

- ≈ (Scrum Master: 120 × 70.000) + (4 Team Member × 120 × 60.000)

- ≈ 8.400.000 + 28.800.000 ≈ 37.200.000 VND

- Chi phí gián tiếp: 10% × chi phí trực tiếp = 3.720.000 VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết..: 2% × chi phí trực tiếp = 744.000 VND

- Chi phí khác (10%): 3.720.000 VND

- Tổng = 37.200.000 + 3.720.000 + 744.000 + 3.720.000  ≈ 45.384.000 VND

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

Scrum là một khung quản lý được các đội ngũ sử dụng để tự tổ chức và hoạt động vì một mục tiêu chung. Khung này mô tả một loạt các cuộc họp, công cụ và vai trò để bàn giao dự án hiệu quả. Cũng giống như một đội thể thao tập dượt cho trận đấu quan trọng, thực hành Scrum tạo điều kiện cho đội ngũ tự quản lý, học hỏi từ kinh nghiệm và thích nghi với sự thay đổi. Các đội ngũ phát triển phần mềm sử dụng Scrum để giải quyết những vấn đề phức tạp một cách tiết kiệm và bền vững.

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

# RỦI RO DỰ ÁN

Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | M | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiểu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

## Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 40MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 60 ngày (12/03 – 10/05) | Tại phiên bản cuối |
| Hiệu quả kiểm thử | Module | % | >= 85% testcase pass | Sau mỗi sprint |

## Bảng kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# Quản lý cấu hình

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | SCI_SE_01.Proposal.docx |
| 2 | Project plan | SCI_SE_02. ProjectPlan.docx |
| 3 | User story | SCI_SE_03. UserStory.docx |
| 4 | Product backlog | SCI_SE_04. ProductBacklog.docx |
| 5 | User interface design | SCI_SE_05. UserInterfaceDesign.docx |
| 6 | Sprint backlog | SCI_SE_06. SprintBacklog.docx |
| 7 | Test plan | SCI_SE_07. TestPlan.docx |
| 8 | Test case | SCI_SE_08. TestCase.docx |
| 9 | Reflection | SCI_SE_09. Reflection.docx |
| 10 | Meeting report | SCI_SE_10. MeetingReport.docx |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Công nghệ phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Node.js (Nestjs) và Next.js.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình phát triển: áp dụng dụng quy trình Scrum.

## Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, FireFox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

## Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ: PHP, JS.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- SCI_SE_01.ProjectProposal.docx