## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Project Name | XÂY DỰNG HỆ THỐNG DISHNET - NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KINH DOANH ẨM THỰC
Creator | Huỳnh Thị Vy
Test level: | System Test
Executed | Passed | 528
| Failed | 0
| Total test Executed | 528
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 528
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | High
Quên mật khẩu | Kiểm tra chức năng quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | High
Thống kê hệ thống | Kiểm tra chức năng thống kê hệ thống | 100% | 100% | 0 | Hight
Quản lý đơn hàng hệ thống | Kiểm tra chức năng quản lý đơn hàng hệ thống | 100% | 100% | 0 | Hight
Kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | Kiểm tra chức năng kiểm duyệt yêu cầu hệ thống | 100% | 100% | 0 | Hight
Quản lý tài khoản | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản | 100% | 100% | 0 | Hight
Quản lý doanh thu hệ thống | Kiểm tra chức năng quản lý doanh thu hệ thống | 100% | 100% | 0 | Hight
Quản lý khuyến mãi hệ thống | Kiểm tra chức năng quản lý khuyến mãi | 100% | 100% | 0 | Hight
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2 | Medium | Medium
| Closed | 3 | Low | Low
| Responding | 1 | Medium | Low

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Project Name | XÂY DỰNG HỆ THỐNG DISHNET - NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KINH DOANH ẨM THỰC
Creator | Huỳnh Thị Vy
Test level: | System Test
Executed | Passed | 676
| Failed | 0
| Total test Executed | 676
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 676
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý yêu cầu hỗ trợ | Kiểm tra chức năng quản lý yêu cầu hỗ trợ | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý báo cáo/ khiếu nại | Kiểm tra chức năng quản lý báo cáo/ khiếu nại | 100% | 100% | 0 | High
Tổng quan cửa hàng | Kiểm tra chức năng tổng quan cửa hàng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý doanh thu cửa hàng | Kiểm tra chức năng quản lý doanh thu cửa hàng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý menu cửa hàng | Kiểm tra chức năng quản lý menu cửa hàng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý đơn hàng của cửa hàng | Kiểm tra chức năng quản lý đơn hàng của cửa hàng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý khuyến mãi cửa hàng | Kiểm tra chức năng quản lý khuyến mãi cửa hàng | 100% | 100% | 0 | High
Tìm kiếm | Kiểm tra chức năng tìm kiếm | 100% | 100% | 0 | High
Hồ sơ cá nhân | Kiểm tra chức năng hồ sơ cá nhân | 100% | 100% | 0 | High
Tương tác bài viết | kiểm tra chức năng tương tác bài viết | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2 | Medium | Medium
| Closed | 2 | Low | Low
| Responding | 1 | Medium | Low

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Project Name | XÂY DỰNG HỆ THỐNG DISHNET - NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KINH DOANH ẨM THỰC
Creator | Huỳnh Thị Vy
Test level: | System Test
Executed | Passed | 509
| Failed | 0
| Total test Executed | 509
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 509
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Tương tác người dùng | Kiểm tra chức năng tương tác người dùng | 100% | 100% | 0 | High
Bảng xếp hạng | Kiểm tra chức năng bảng xếp hạng | 100% | 100% | 0 | High
Trò chuyện | Kiểm tra chức năng trò chuyện | 100% | 100% | 0 | High
Gửi yêu cầu hỗ trợ | Kiểm tra chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ | 100% | 100% | 0 | High
Kiếm tiền từ nội dung | Kiểm tra chức năng kiếm tiền từ nội dung | 100% | 100% | 0 | High
Đăng ký mở cửa hàng | Kiểm tra chức năng đăng ký mở cửa hàng | 100% | 100% | 0 | High
Giỏ hàng | Kiểm tra chức năng giỏ hàng | 100% | 100% | 0 | High
Thanh toán | Kiểm tra chức năng thanh toán | 100% | 100% | 0 | High
Đơn hàng của tôi | Kiểm tra chức năng đơn hàng của tôi | 100% | 100% | 0 | High
Đánh giá đơn hàng | Kiểm tra chức năng đánh giá đơn hàng | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 2 | Medium | Medium
| Closed | 3 | Low | Low
| Responding | 1 | Medium | Low